**Комплексный отчет о выполнении муниципальных программ за 2020 год**

Муниципальный заказчик Администрация поселения Новофедоровское

Источник финансирования бюджет поселения Новофедоровское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем запланированного финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Не выполнено (с указанием причины) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности** **населения на территории поселения Новофедоровское** | **1078,2** | **1078,2** |  |
|  | ***Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории в границах поселения Новофедоровское*** | ***200,0*** | ***200,0*** |  |
|  | Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Разработка паспорта территории по чрезвычайным ситуациям | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ***Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Новофедоровское*** | ***385,6*** | ***385,6*** |  |
|  | Устройство противопожарного пирса в д.Новиково | 199,8 | 199,8 |  |
|  | Нанесение разметки во дворах для стоянки пожарной техники | 88,2 | 88,2 |  |
|  | Установка автономных извещателей группе риска | 97,6 | 97,6 |  |
|  | ***Мероприятия по гражданской обороне, защите населения поселения Новофедоровское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*** | ***100,0*** | ***100,0*** |  |
|  | Разработка плана гражданской обороны населения | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ***Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения Новофедоровское*** | ***79,2*** | ***79,2*** |  |
|  | Обработка водоемов от малярии | 56,0 | 56,0 |  |
|  | Анализ природной воды, доставка проб | 23,2 | 23,2 |  |
|  | ***Мероприятие по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Новофедоровское*** | ***313,4*** | ***313,4*** |  |
|  | Установка камер видеонаблюдения на здании администрации, покупка ресивера | 89,5 | 89,5 |  |
|  | Разработка паспорта безопасности территории поселения | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Установка устройства тревожной сигнализации | 42,0 | 42,0 |  |
|  | Охранные услуги | 63,9 | 63,9 |  |
|  | Техническое обслуживание средств сигнализации | 18,0 | 18,0 |  |
|  | **Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Новофедоровское** | **10391,8** | **9586,20** |  |
|  | ***Содержание объектов дорожного хозяйства*** | ***5186,2*** | ***4669,2*** |  |
|  | Содержание муниципальных дорог (софинансирование) | 975,5 | 739,3 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание муниципальных дорог (в МК реагент) | 1547,7 | 1484,8 |  |
|  | Содержание муниципальных тротуаров | 2663,0 | 2445,1 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | ***Ремонт объектов дорожного хозяйства*** | ***3156,1*** | ***3156,1*** |  |
|  | Ремонт объектов дорожного хозяйства (софинансирование) | 950,4 | 950,4 |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Отсыпка дорог крошкой | 1442,9 | 1442,9 |  |
|  | Устройство водоотводной трубы | 459,5 | 459,5 |  |
|  | Ремонт АБП | 283,3 | 283,3 |  |
|  | ***Обеспечение безопасности дорожного движения***  | ***2049,5*** | ***1760,9*** |  |
|  | Разметка объектов дорожного хозяйства (софинансирование) | 8,0 | 7,6 |  |
|  | Устройство ИДН со знаками | 950,0 | 940,0 |  |
|  | Устройство дорожных знаков | 11,5 | 6,4 | Работы выполнялись по потребности |
|  | Разметка ОДХ | 450,0 | 230,7 | Работы выполнялись по потребности |
|  | Отсыпка щебнем дорог | 630,0 | 576,2 | Работы выполнялись по потребности |
|  | **Ремонт муниципального жилого фонда поселения Новофедоровское** | **5855,6** | **5773,3** |  |
|  | Ремонт подъездов многоквартирных жилых домов | 3570,6 | 3569,5 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт в доли муниципальной собственности в некомерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | 1510,0 | 1509,8 |  |
|  | Обслуживание УУТЭ | 460,0 | 459,4 |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | 100,0 | 99,7 |  |
|  | Диагностика внутридомового газового оборудования | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Ремонт внешних поверхностей зданий | 200,0 | 119,9 |  |
|  | **Благоустройство территории поселения Новофедоровское** | **26430,6** | **24342,4** |  |
|  | ***Озеленение территории поселения*** | ***1476,7*** | ***1476,7*** |  |
|  | Озеленение территории поселения | 1252,9 | 1252,9 |  |
|  | Обработка от короеда, гербицидная обработка и окос территории от борщевика, обработка хвойных деревьев | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Покос травостоя в населенных пунктах | 198,8 | 198,8 |  |
|  | ***Комплексное благоустройство территории поселения*** | ***2898,4*** | ***2864,3*** |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по благоустройству территории жилой застройки, территории общего пользования | 180,0 | 180,0 |  |
|  | Софинансирование к общему благоустройству и патентам | 648,2 | 614,1 |  |
|  | Софинансирование к межбюджетному трансферту из города Москвы бюджетам городских округов и поселений в целях благоустройства парков, парковых зон и территорий общего пользования городских округов и поселений | 712,9 | 712,9 |  |
|  | Устройство пешеходного мостика п.Рассудово, вблизи 3-го Железнодорожного переулка | 234,8 | 234,8 |  |
|  | Благоустройство территории жилой застройки, территорий общего пользования | 1003,3 | 1003,3 |  |
|  | Приобретения для украшений улиц и территории поселения к Новому году | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Приобретение основных средств и материальных запасов для благоустройства территории жилой застройки, территорий общего пользования | 109,2 | 109,2 |  |
|  | ***Содержание объектов благоустройства*** | ***17873,0*** | ***16121,8*** |  |
|  | Содержание дворовых территорий (ПГМ) | 963,4 | 692,7 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание детских и спортивных площадок в деревнях | 2353,9 | 2140,4 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание объектов благоустройства внутри автодорог Центральной и Кольцевой | 1553,8 | 979,8 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание монумента и памятников, территории сквера и за ним  | 1439,8 | 1299,6 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Содержание информационных стендов и конструкций на территории поселения | 128,2 | 128,2 |  |
|  | Монтаж и демонтаж светового оформления | 100,0 | 39,1 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Аренда ели | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Демонтаж ели | 47,0 | 47,0 |  |
|  | Вывоз и сбор мусора, несанкционированные свалки | 4821,2 | 4821,2 |  |
|  | Ремонт муниципального имущества | 1850,1 | 1850,1 |  |
|  | Содержание муниципального имущества | 1835,0 | 1418,9 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | ПСД ул.Зеленая д.Руднево, ул.Широкая д.Белоусово, изготовление технических паспортов | 2250,0 | 2250,0 |  |
|  | Софинансирование к содержанию дворовых территорий | 380,6 | 304,8 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | Акарицидная обработка территории | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ***Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных*** | ***4182,5*** | ***3879,6*** |  |
|  | Организация мероприятий по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), чипированию, содержанию в послеоперационных стационарах и приютах безнадзорных и бесхозных животных | 4182,5 | 3879,6 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ. |
|  | **Организация досуга населения поселения Новофедоровское** | **2846,0** | **1641,7** |  |
|  | ***Праздничные и культурно-досуговые мероприятия для населения*** | ***2041,0*** | ***1193,8*** |  |
|  | Памятно-мемориальные патриотические мероприятия, посвященные историческим датам (76- лет полного снятия блокады Ленинграда, День памяти узников фашизма, День памяти и скорби, День независимости России, День народного единства) | 40,0 | 3,6 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Музыкальный фестиваль памяти В.Н.Урскова «Золотые россыпи» | 44,4 | 44,4 |  |
|  | Подготовка и организация выезда Ансамбля «Кладец» на Международный детский фестивальфольклора в Италию | 75,0 | 75,0 |  |
|  | Проводы Русской Зимы – Масленица | 56,3 | 56,3 |  |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню | 18,0 | 18,0 |  |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества | 46,8 | 46,8 |  |
|  | День Победы | 711,5 | 276,3 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | День Семьи, Любви и Верности | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Торжественные поздравления с юбилейными и знаменательными датами жителей поселения | 50,0 | 17,3 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Культурно-массовое мероприятие «Соберемся в школу!» | 12,9 | 12,9 |  |
|  | День города Москвы (в т.ч. аренда сцены) | 219,1 | 219,1 |  |
|  | День пожилого человека | 15,0 | 0,0 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Благотворительная Ёлка | 420,0 | 360,0 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных мероприятиях | 250,0 | 57,6 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Медицинское обслуживание культурно массовых мероприятий | 80,0 | 4,5 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | ***Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики*** | ***265,0*** | ***105,1*** |  |
|  | Торжественные проводы в армию | 15,0 | 12,7 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Молодежные акции, посвященные знаменательным датам | 70,0 | 46,5 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Молодежные антинаркотические акции | 20,0 | 19,5 |  |
|  | Экскурсионное обслуживание молодежных мероприятий | 60,0 | 0,0 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных молодежных мероприятиях | 100,0 | 26,4 | Указ Мера Москвы от 29.03.2020 № 34-УМ |
|  | ***Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта*** | ***540,0*** | ***342,8*** |  |
|  | Участие в чемпионатах по футболу среди мужчин | 180,0 | 113,7 |  |
|  | Турниры по футболу, посвященные знаменательным датам | 130,0 | 107,9 |  |
|  | Оплата медицинского обслуживания на спортивных мероприятиях | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных спортивных мероприятиях | 200,0 | 121,2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальным программам** | **46602,2** | **42421,8** |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

Ответственный исполнитель Подпись