**Комплексный отчет о выполнении муниципальных программ за 2021 год**

Муниципальный заказчик Администрация поселения Новофедоровское

Источник финансирования бюджет поселения Новофедоровское

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Объем запланированного финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Не выполнено (с указанием причины) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности** **населения на территории поселения Новофедоровское** | **3538,6** | **1671,1** |  |
|  | ***Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории в границах поселения Новофедоровское*** | ***100,0*** | ***0,0*** |  |
|  | Разработка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти  | 100,0 | 0,0 | Документы к оплате не предъявлялись |
|  | ***Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения Новофедоровское*** | ***915,8*** | ***526,5*** |  |
|  | Покос сухостойной травы в населенных пунктах | 200,0 | 0,0 | Документы к оплате не предъявлялись |
|  | Изготовление тематических памяток, план эвакуации | 30,0 | 25,7 |  |
|  | Содержание и ремонт пирсов (8 шт.) | 200,0 | 180,9 |  |
|  | Нанесение разметки во дворах для стоянки пожарной техники | 200,0 | 190,4 |  |
|  | Установка автономных извещателей группе риска | 100,0 | 99,8 |  |
|  | Устройство знаков | 100,0 | 3,7 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Установка пожарной сигнализации | 30,0 | 26,0 |  |
|  | Устройство разворотных площадок на тупиковых дорогах для пожарной техники | 55,8 | 0,0 | Документы к оплате не предъявлялись |
|  | ***Мероприятия по гражданской обороне*** | ***250,0*** | ***2,5*** |  |
|  | Оснащение УКП в соответствии с требованиями | 100,0 | 2,5 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Устройство системы оповещения ГО | 150,0 | 0,0 | Документы к оплате не предъявлялись |
|  | ***Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории поселения Новофедоровское*** | ***402,8*** | ***168,9*** |  |
|  | Обработка водоемов от малярии | 56,0 | 56,0 |  |
|  | Сезонная замена знаков безопасности на воде, ремонт/замена испорченных знаков | 100,0 | 2,7 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Изготовление тематических памяток | 23,4 | 1,2 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Ремонт шахтных колодцев, исследование воды | 114,4 | 0,0 | Документы к оплате не предъявлялись |
|  | Организация профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | 109,0 | 109,0 |  |
|  | ***Мероприятие по предупреждению терроризма и экстремизма на территории поселения Новофедоровское*** | ***1870,0*** | ***973,2*** |  |
|  | Оснащение пункта временного размещения | 100,0 | 14,2 |  |
|  | Разработка паспорта безопасности территории поселения | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Обслуживание кнопки тревожной сигнализации | 120,0 | 24,0 |  |
|  | Охранные услуги | 100,0 | 85,0 |  |
|  | Разработка мероприятий по антитеррористической защищенности КТС №51 | 1450,0 | 750,0 |  |
|  | **Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства на территории поселения Новофедоровское** | **12872,4** | **11197,0** |  |
|  | ***Содержание объектов дорожного хозяйства*** | ***5364,2*** | ***4766,7*** |  |
|  | Содержание муниципальных дорог (софинансирование) | 1113,4 | 765,7 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Содержание муниципальных дорог (в МК реагент) | 1369,1 | 1292,5 |  |
|  | Содержание муниципальных тротуаров | 2757,3 | 2627,7 |  |
|  | Изготовление технических паспортов | 124,4 | 80,8 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | ***Ремонт объектов дорожного хозяйства*** | ***4996,4*** | ***4851,4*** |  |
|  | Ремонт объектов дорожного хозяйства (софинансирование) | 981,1 | 966,4 |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Отсыпка дорог крошкой | 3985,3 | 3855,0 |  |
|  | ***Обеспечение безопасности дорожного движения***  | ***2511,8*** | ***1578,9*** |  |
|  | Разметка объектов дорожного хозяйства (софинансирование) | 296,8 | 155,8 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Устройство ИДН со знаками | 1715,0 | 923,1 | Оплата произведена по факту выполненных работ |
|  | Изготовление ПОД д.Кузнецово | 500,0 | 500,0 |  |
|  | **Ремонт муниципального жилого фонда поселения Новофедоровское** | **4274,1** | **3715,7** |  |
|  | Устройство пандусов, навесов входных групп | 600,0 | 582,2 |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт в доли муниципальной собственности в некомерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | 2050,0 | 1912,9 |  |
|  | Обслуживание и ремонт ОДПУ | 970,0 | 859,2 |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | 500,0 | 215,4 | Оплата проведена по факту выполненных работ |
|  | Техническая документация | 154,1 | 146,0 |  |
|  | **Благоустройство территории поселения Новофедоровское** | **39495,2** | **29718,9** |  |
|  | ***Озеленение территории поселения*** | ***2463,6*** | ***1819,2*** |  |
|  | Озеленение территории поселения | 2093,6 | 1498,0 | Оплачено по факту выполненных работ |
|  | Обработка от короеда, гербицидная обработка и окос территории от борщевика, обработка хвойных деревьев | 120,0 | 104,5 |  |
|  | Покос травостоя в населенных пунктах | 140,0 | 120,0 |  |
|  | Удаления сухостоя, уборка валежа | 110,0 | 96,7 |  |
|  | ***Комплексное благоустройство территории поселения*** | ***9013,8*** | ***4476,3*** |  |
|  | Технический надзор за выполнением работ по благоустройству территории жилой застройки, территории общего пользования | 100,0 | 30,0 | Оплачено по факту выполненных работ |
|  | Софинансирование к общему благоустройству и патентам | 565,9 | 553,5 |  |
|  | Установка указателей улиц | 2200,0 | 1922,8 |  |
|  | Устройство пешеходных мостиков | 500,0 | 415,5 |  |
|  | Благоустройство территории жилой застройки, территорий общего пользования | 3000,0 | 1035,1 | Оплачено по факту выполненных работ |
|  | Устройство тротуара | 147,9 | 41,4 | Оплачено по факту выполненных работ |
|  | Дооснащение МАФ | 2500,0 | 478,0 | Оплачено по факту выполненных работ |
|  | ***Содержание объектов благоустройства*** | ***21923,8*** | ***20454,4*** |  |
|  | Содержание дворовых территорий (ПГМ) | 1923,8 | 1894,7 |  |
|  | Содержание детских, спортивных площадок и площадок тихого отдыха в населенных пунктах | 980,0 | 835,2 |  |
|  | Содержание благоустроенных территорий поселения Новофедоровское | 3150,0 | 3148,2 |  |
|  | Содержание монумента и памятников, территории сквера и за ним  | 1700,0 | 1652,1 |  |
|  | Содержание информационных стендов и конструкций, указателей улиц на территории поселения | 150,0 | 131,3 |  |
|  | Ремонт, хранение муниципального имущества | 3500,0 | 3376,8 |  |
|  | Аренда, монтаж, демонтаж ели, светового оборудования | 820,0 | 697,0 |  |
|  | Вывоз и сбор мусора, несанкционированные свалки, сбор мусора вручную | 7648,1 | 6858,1 |  |
|  | Дезинсекционные мероприятия | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Содержание благоустроенной территории общественного пространства в п.Рассудово ул.Майская | 1200,0 | 1162,4 |  |
|  | Внесение изменений в проект в части наружного освещенияч | 200,0 | 200,0 |  |
|  | Софинансирование к содержанию дворовых территорий | 551,9 | 399,5 |  |
|  | Проведение строительно-технической экспертизы объекта благоустройства | 50,0 | 49,1 |  |
|  | ***Регулированию численности безнадзорных и бесхозяйных животных*** | ***6094,0*** | ***2969,0*** |  |
|  | Организация мероприятий по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), чипированию, содержанию в послеоперационных стационарах и приютах безнадзорных и бесхозных животных | 6094,0 | 2969,0 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | **Организация досуга населения поселения Новофедоровское** | **3732,6** | **1755,0** |  |
|  | ***Праздничные и культурно-досуговые мероприятия для населения*** | ***2377,6*** | ***1050,1*** |  |
|  | Торжественные поздравления с юбилейными и знаменательными датами жителей поселения | 30,0 | 5,8 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества | 15,6 | 15,6 |  |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому Дню | 32,0 | 31,9 |  |
|  | День памяти узников фашизма | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Вахта памяти, посвященная 76- годовщине Победы в ВОВ | 500,0 | 140,0 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | День защиты детей | 15,0 | 6,6 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости России | 10,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | День памяти и скорби | 7,0 | 6,8 |  |
|  | День выпускника | 131,6 | 131,5 |  |
|  | День соседей | 27,3 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности | 14,0 | 10,2 |  |
|  | Культурно-массовое мероприятие «Соберемся в школу!» | 65,1 | 65,1 |  |
|  | День памяти жертв терроризма | 5,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | День города Москвы (в т.ч. аренда сцены) | 500,0 | 113,0 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | День пожилого человека | 15,0 | 4,9 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | День народного единства | 5,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | День матери | 35,0 | 13,4 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Торжественное мероприятие, посвященное 80-й Годовщине контрнаступления советских войск под Москвой | 1,3 | 1,1 |  |
|  | Благотворительная Ёлка | 413,7 | 413,7 |  |
|  | Приобретение праздничных баннеров и конструкций, объектов новогоднего украшения | 200,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных мероприятиях | 250,0 | 85,5 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Медицинское обслуживание культурно массовых мероприятий | 100,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | ***Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере молодежной политики*** | ***555,0*** | ***380,7*** |  |
|  | День памяти воинов-интернационалистов | 29,2 | 29,2 |  |
|  | Торжественные проводы в армию | 15,0 | 11,1 |  |
|  | Организация и проведение молодежных акций | 80,8 | 76,0 |  |
|  | Молодежные антинаркотические акции | 20,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Патриотические молодежные мероприятия | 200,0 | 173,3 |  |
|  | Экскурсионное обслуживание молодежных мероприятий | 60,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных молодежных мероприятиях | 150,0 | 91,1 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | ***Праздничные и социально значимые мероприятия для населения в сфере физической культуры и спорта*** | ***800,0*** | ***324,2*** |  |
|  | Участие в открытом туристическом слете | 30,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Участие в чемпионатах по футболу среди мужчин | 240,0 | 31,5 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Соревнования по шор-треку «Быстрый конек» | 14,3 | 14,3 |  |
|  | Соревнования «Кузнецовская лыжня» | 46,3 | 46,3 |  |
|  | Турниры по футболу, посвященные знаменательным датам | 32,4 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Турнир по стритболу на Кубок главы администрации | 17,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Турнир по волейболу «Новофедоровская лига» на Кубок главы администрации | 20,0 | 13,4 |  |
|  | Турнир по футболу на Кубок главы администрации | 20,0 | 0,0 | Мероприятие не состоялось в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Оплата медицинского обслуживания на спортивных мероприятиях | 30,0 | 5,4 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | Транспортные расходы на участие в окружных спортивных мероприятиях | 350,0 | 213,3 | Мероприятие состоялось в сокращенном виде в связи с ограничением проведения праздничных мероприятий |
|  | **Итого по муниципальным программам** | **46602,2** | **42421,8** |  |
|  |  |  |  |  |